## Client
Client
| Client端功能 | 開始日期 | 所需天數 | 結束日期
| ( 虛、實 )教材和題目UI設計 | 2013-10-07 | 12 | 2013-10-14
| 登入成功後，進入的HomePage( HomePage包含一開始的地圖呈現) | 2013-10-14 | 7 | 2013-10-21
| 登入成功後，進入的HomePage( User Status ) | 2013-10-21 | 7 | 2013-10-28
| 學習中的教材網頁與問題呈現 | 2013-10-28 | 7 | 2013-11-04
| 地圖顯示(依照偵測到的學習點做同步更新) | 2013-11-04 | 7 | 2013-11-11
| 同步學習者的學習狀態 | 2013-11-11 | 7 | 2013-11-18
| NFC或QRcode辨認目前在哪個學習點及叫出教材網頁 | 2013-11-18 | 21 | 2013-12-02
| 透過NFC or QR code傳送學習資料給構端server | 2013-12-02 | 14 | 2013-12-16

## Server
Server
| Server端功能 | 開始日期 | 所需天數 | 結束日期
| API程式碼架構規劃 | 2013-10-07 | 14 | 2013-10-14
| 推薦學習點API | 2013-10-14 | 21 | 2013-11-04
| 後端使用者介面 | 2013-11-25 | 14 | 2013-12-09
| 後端管理介面 | 2013-12-09 | 14 | 2013-12-23
41554
41631